## 问题列表
序号 | 提出时间 | 解决实现 | 问题 | 备注
1 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 首页“翻译有误”没有动态效果 | 1124UED提供
2 | 2016-11-18 |  | 首页“翻译错误”，缺少错误信息提示样式 | 1124UED提供
3 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 下单页面，缺少文字“清空”效果 | 1124UED提供
4 | 2016-11-18 |  | 下单页面，缺少译云翻译协议页面 | 静态页面未开始
5 | 2016-11-18 |  | 笔译下单，附件类，当附件上传多个时，样式错误 | 1124UED提供
6 | 2016-11-18 |  | 订单支付，当余额不足，样式显示错位 | 等英温确认
7 | 2016-11-18 |  | 用户中心页脚 | 1124UED提供
8 | 2016-11-23 |  | 首页"翻译"下按钮，缺少图标悬浮效果 | 1124UED提供
9 | 2016-11-23 |  | 缺少系统异常-订单报错页面 | 1124UED提供，客户中心页面
10 | 2016-11-23 |  | 分页-跳转 | 1124UED提供，我的订单（客户）

## 20161123
首页"翻译"下发按钮，缺少图标悬浮效果
缺少系统异常-订单报错页面

## 20161118
首页“翻译有误”没有动态效果，提示信息效果不清晰。
下单页面，缺少文字“清空”效果，如下描述
下单页面，缺少译云翻译协议页面
笔译下单，附件类，当附件上传多个时，样式错误
订单支付，当余额不足，显示错误